# 黄天志一年期精简研究计划

保留可检验诊断与主动检查两项核心
新版本规划 · 原申请表和前版方案均保留 · 2026年10月28日

## 结论与适用条件

建议按一年日历周期，安排46个有效工作周和6周考试、休息、设备等待缓冲。本人平均每个有效周约6–7小时，基准总量296小时；按全年52周摊约5.7小时。不是每周都均匀工作，训练与定稿周可能需8–10小时，考试周可0–3小时。

总量目标由前版300–400小时调整为250–310小时，其中独立课题220–270小时，团队额外30–40小时。296小时基准比前版360小时少约18%。这是通过减少部署与扩展任务得到的条件性预算，不保证复杂研究都能压缩；若团队服务量不减或基础学习超过预期，应回到旧范围。

| 工作类别 | 基准小时 | 压缩方式 |
| --- | --- | --- |
| 文献 学习与综述 | 60 | 10篇精读20篇定向读，只复现少数关键方法 |
| 环境及基础工具 | 24 | 一个骨干，最多3类检查，统一缓存 |
| 数据与标注 | 40 | 先20组测时，复用许可数据，短结构化标签 |
| 可检验诊断训练 | 44 | 小头优先，一条主训练路线 |
| 主动检查学习 | 36 | 有限候选区域和工具，监督排序优先 |
| 独立验证与统计 | 36 | 预设必要消融，留出真实测试 |
| 报告 代码与复现 | 20 | 边实验边记录，复用统计脚本 |
| 个人合计 | 260 | 包含文献与标注，不另重复增加 |
| 团队额外职责 | 36 | 接口 校准配额 组织与统计，需共同确认 |
| 总计 | 296 | 不含其他标注者、队友和GPU被动等待 |

40小时数据预算含构造审核和本人标注，是偏紧的目标，不能与旧版“本人标注40–60小时”同时承诺。须通过20组试标确认；若不够，优先减少扩展类别或将数据阶段提高至50–60小时，总预算相应增加。不能省掉独立真值审核。

# 一年时间线与每周安排

| 阶段 | 有效周 | 本人研究 | 团队 | 产物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学习与先导 | 1–12 | 72 | 6 | 30篇矩阵 综述初稿 20组试标 |
| 数据与工具 | 13–20 | 48 | 6 | 拆分冻结 数据集v1 缓存工具 |
| 诊断学习 | 21–28 | 44 | 6 | 模型v1 真实诊断与响应结果 |
| 主动核验 | 29–36 | 40 | 6 | 下一步区域与工具选择 消融 |
| 独立测试 | 37–42 | 36 | 6 | 泛化 故障 成本与置信区间 |
| 总结与接口 | 43–46 | 20 | 6 | 研究报告 复现包 团队接入 |
| 合计 | 46周 | 260 | 36 | 296小时 |

有效周不等于连续日历周。示例日历：2026年11月—2027年1月学习和试跑；2—3月数据；4—5月诊断训练；6—7月主动核验；8—9月验证；10月总结。6个缓冲周分散在考试、节假日和设备等待期间。实际起止随学校申报和导师安排调整，不代表正式截止时间。

## 每周如何安排

前期每周约4–5小时阅读、1–2小时小实验或讨论。中后期可用两个2小时整块做实现和实验，1小时读相关论文，约1小时整理数据与记录，再以隔周1小时处理团队事务。阅读时间从总预算内分配，不在每天额外叠加。

每四个有效周检查一次实际工时、标注速度与完成项。若连续两个月超预算，先删扩展，不删真值与基线。若每周最多5小时，46周只有230小时，低于本方案250小时下限；应延长周期、获得协助，或明确缩小成果范围。

## 学习和实验交错

第2周即跑少量样例，第4周形成失败分类，第8周完成对照有效性审核，第12周向导师提交初稿和预实验。不要把前半年全部用于读论文，也不要读完所有文章才建立数据管线。

# 压缩边界与团队承诺

| 必须保留 | 推迟或复用 |
| --- | --- |
| 可检验诊断与下一步检查学习 | 不额外开发完整修复器 |
| 固定清单与同预算强基线 | 不部署所有开源评价器 |
| 真实性与干预有效性审核 | 不要求逐图长推理链或像素精标 |
| 真实留出测试和泛化 | 第二编辑器先验证，不完整复制所有生成实验 |
| 数据隔离 成本 不确定性 | 暂不做多轮历史和复杂变化依赖图 |
| 独立个人报告与团队接口 | 大规模反馈RL、在线反事实生成列为扩展 |

原有28个idea仍保留在全景文件中；本年度核心是诊断响应学习与主动检查，其他方向作为场景、支撑能力或未来扩展。减少工程铺设不等于把研究缩成打分器。

## 团队工时降低的前提

团队校准开发标注三人轮换，最终组外评分由团队共同落实；你负责协议与统计但不包办所有评分。原计划34–164合计人时的人工评价不能隐藏在个人36小时团队预算里。若团队仍要求你承担原40–60小时，则新总量应约260–330小时或更高，而不是默默压缩独立研究。

## 不能预先承诺的部分

训练数据达到何种规模才有效、跨编辑器是否泛化、API费用和实验室GPU支持仍待实测。预算按冻结骨干和监督学习估算；如必须大模型微调或多轮RL，先重新核算。论文接收与“首次”不在时间表承诺中。

建议导师讨论时确认：一年研究期限、每周6–7小时是否可接受、是否支持固定骨干路线、标注助手和组外评审安排、何时进行中期审查。年度版本与前版工时不同，应采用本版预算而非把两版相加。